## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: https://github.com/jyataco92/semas
| Grupo: | 1
| Proyecto: | Sistema de Contratación de servicios educativos
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2023-04-03
| Fin: | 2023-06-30
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | Inicio | Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - | - | Todo el grupo | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - | Todo el grupo | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 100% | S1
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | SCSE-PC.docx | Jorge Yataco - Jefe de Proyecto | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 100% | S2
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SCSE.xls | Jorge Yataco - Jefe de Proyecto | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Jorge Yataco - Jefe de Proyecto | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 100%
| Realizar Historias de Usuario | Lista de Historias de Usuario | SCSE-LHU.docx | Renzo Lipa - Analista | 2023-04-13 | 2023-04-22 | 0%
| Especificar requisito de autentificación de Usuario | Documento de Especificación de Requisitos Autentificación de Usuario | DERAU.dox | Eysen Perez - Administrador de base de datos | 2023-04-13 | 2023-04-22 | 0%
| Especificar requisito de Registro de datos de Usuario | Documento de Especificación de Requisitos Registro de Datos de Usuario | DERRDU.docx | Sergio Callán- Programador | 2023-04-13 | 2023-04-22 | 0% | S3 -S4
| Especificar requisito de Buscar ofertas de enseñanza de profesores o alumnos | Documento de Especificación de Requisitos Buscar ofertas de enseñanza de profesores o alumnos | DERBOEPA.docx | Axel Felix - Programador web | 2023-04-13 | 2023-04-22 | 0%
| Especificar requisito de Observar perfil de ofertantes | Documento de Especificación de Requisitos Observar perfil de ofertantes | DEROPO.docx | Renzo Lipa - Analista | 2023-04-13 | 2023-04-22 | 0%
| Especificar requisito de Editar comentario a profesores que brindan servicios | Documento de Especificación de Requisitos Editar comentario a profesores que brindan servicios | DERECP.docx | Jorge Yataco - Jefe de Proyecto | 2023-04-13 | 2023-04-22 | 0% | S4
| Especificar requisito de Realizar pagos a los profesores y alumnos | Documento de Especificación de Requisitos Realizar pagos a los profesores y alumnos | DERRP.docx | Emerson Huaman - Diseñador UX | 2023-04-13 | 2023-04-22 | 0% | S5
| Especificar requisito de Publicar perfil y ofertas de los profesores o alumnos | Documento de Especificación de Requisitos Publicar perfil y ofertas de los profesores o alumnos | DERPPO.docx | Sergio Sanchez - Arquitecto de software | 2023-04-13 | 2023-04-22 | 0%
| Especificar requisito de Calificar al profesor o alumno que brinda su servicio | Documento de Especificación de Requisitos Calificar al profesor o alumno que brinda su servicio | DERCPABS.docx | Medina Rodrigo - Analista Programador | 2023-04-13 | 2023-04-22 | 0%
| Especificar requisito de Comunicación entre profesores y alumnos | Documento de Especificación de Requisitos Comunicación entre profesores y alumnos | DERCPA.docx | Mariano Villanueva - Asegurador de calidad | 2023-04-13 | 2023-04-22 | 0% | S5 - S6
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | SCSE-DEUI.docx | Emerson Huaman - Diseñador UX | 2023-04-13 | 2023-04-22 | 0%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | DEBD.docx | Eysen Perez - Administrador de base de datos | 2023-04-13 | 2023-04-22 | 0%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | ADS.docx | Sergio Sanchez - Arquitecto de software | 2023-04-13 | 2023-04-22 | 0%
| Desarrollar y conectar a base de datos el diseño de login/register | Módulo Registro | - | Sergio Callán- Programador/ Axel Felix- Programador | 2023-04-23 | 2023-04-30 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | RDS.docx | Sergio Callán- Programador/ Axel Felix- Programador | 2023-05-01 | 2023-05-03 | 0% | S7
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | - | Mariano Villanueva - Asegurador de calidad | 2023-05-01 | 2023-05-03 | 0%
Linea base 1 | Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 0%
| Verificar y Actualizar requisito de autentificación de usuario | Documento de Especificación de Requisitos Autentificación de Usuario | DERAU.dox | Eysen Perez - Administrador de base de datos | 2023-05-06 | 2023-05-17 | 0% | S7 -S8 - S9
| Verificar y Actualizar requisito de Registro de datos de Usuario | Documento de Especificación de Requisitos Registro de Datos de Usuario | DERRDU.docx | Sergio Callán- Programador | 2023-05-06 | 2023-05-17 | 0%
| Verificar y Actualizar requisitos de Buscar ofertas de enseñanza de profesores o alumnos | Documento de Especificación de Requisitos Buscar ofertas de enseñanza de profesores o alumnos | DERBOEPA.docx | Axel Felix - Programador web | 2023-05-06 | 2023-05-17 | 0%
| Verificar y Actualizar requisitos de Observar perfil de ofertantes | Documento de Especificación de Requisitos Observar perfil de ofertantes | DEROPE.docx | Renzo Lipa - Analista | 2023-05-06 | 2023-05-17 | 0%
| Verificar y Actualizar requisitos de Editar comentario a profesores que brindan servicios | Documento de Especificación de Requisitos Editar comentario a profesores que brindan servicios | DERECP.docx | Jorge Yataco - Jefe de Proyecto | 2023-05-06 | 2023-05-17 | 0%
| Verificar y Actualizar requisitos de Realizar pagos a los profesores y alumnos | Documento de Especificación de Requisitos Realizar pagos a los profesores y alumnos | DERRP.docx | Emerson Huaman - Diseñador UX | 2023-05-06 | 2023-05-17 | 0%
| Verificar y Actualizar requisitos de Publicar perfil y ofertas de los profesores o alumnos | Documento de Especificación de Requisitos Publicar perfil y ofertas de los profesores o alumnos | DERPPO.docx | Sergio Sanchez - Arquitecto de software | 2023-05-06 | 2023-05-17 | 0%
| Verificar y Actualizar requisitos de Calificar al profesor o alumno que brinda su servicio | Documento de Especificación de Requisitos Calificar al profesor o alumno que brinda su servicio | DERCPABS.docx | Medina Rodrigo - Analista Programador | 2023-05-06 | 2023-05-17 | 0%
| Verificar y Actualizar requisitos de Comunicación entre profesores y alumnos | Documento de Especificación de Requisitos Comunicación entre profesores y alumnos | DERCPA.docx | Mariano Villanueva - Asegurador de calidad | 2023-05-06 | 2023-05-17 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | DEUI.docx | Emerson Huaman - Diseñador UX | 2023-05-06 | 2023-05-17 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | DEBD.docx | Eysen Perez - Administrador de base de datos | 2023-05-06 | 2023-05-17 | 0%
| Desarrollar primera versión de la página | Modulo Página Principal | - | Sergio Callán- Programador/ Axel Felix- Programador | 2023-05-06 | 2023-05-17 | 0%
| Modular usuario Profesor | Módulo Usuario Profesor | - | Sergio Callán- Programador/ Axel Felix- Programador | 2023-05-18 | 2023-05-29 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | RDS.docx | Sergio Callán- Programador/ Axel Felix- Programador | 2023-05-30 | 2023-05-01 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | - | Mariano Villanueva - Asegurador de calidad | 2023-05-30 | 2023-05-01 | 0%
Linea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0% | S9
| Verificar y finalizar documento de autentificación de usuario | Documento de Especificación de Requisitos Autentificación de Usuario | DERAU.dox | Eysen Perez - Administrador de base de datos | 2023-06-03 | 2023-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Registro de datos de Usuario | Documento de Especificación de Requisitos Registro de Datos de Usuario | DERRDU.docx | Sergio Callán- Programador | 2023-06-03 | 2023-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Buscar ofertas de enseñanza de profesores o alumnos | Documento de Especificación de Requisitos Buscar ofertas de enseñanza de profesores o alumnos | DERBOEPA.docx | Axel Felix - Programador web | 2023-06-03 | 2023-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Observar perfil de ofertantes | Documento de Especificación de Requisitos Observar perfil de ofertantes | DEROPE.docx | Renzo Lipa - Analista | 2023-06-03 | 2023-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Editar comentario a profesores que brindan servicios | Documento de Especificación de Requisitos Editar comentario a profesores que brindan servicios | DERECP.docx | Jorge Yataco - Jefe de Proyecto | 2023-06-03 | 2023-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Realizar pagos a los profesores y alumnos | Documento de Especificación de Requisitos Realizar pagos a los profesores y alumnos | DERRP.docx | Emerson Huaman - Diseñador UX | 2023-06-03 | 2023-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Publicar perfil y ofertas de los profesores o alumnos | Documento de Especificación de Requisitos Publicar perfil y ofertas de los profesores o alumnos | DERPPO.docx | Sergio Sanchez - Arquitecto de software | 2023-06-03 | 2023-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Calificar al profesor o alumno que brinda su servicio | Documento de Especificación de Requisitos Calificar al profesor o alumno que brinda su servicio | DERCPABS.docx | Medina Rodrigo - Analista Programador | 2023-06-03 | 2023-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Comunicación entre profesores y alumnos | Documento de Especificación de Requisitos Comunicación entre profesores y alumnos | DERCPA.docx | Mariano Villanueva - Asegurador de calidad | 2023-06-03 | 2023-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | DEUI.docx | Emerson Huaman - Diseñador UX | 2023-06-03 | 2023-06-15 | 0% | S9 - S10
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | DEBD.docx | Eysen Perez - Administrador de base de datos | 2023-06-03 | 2023-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | ADS.docx | Sergio Sanchez- Arquitecto de software | 2023-06-03 | 2023-06-15 | 0%
| HU_003 - Modular Usuario Cliente | Módulo de Usuario Cliente | - | Sergio Callán- Programador/ Axel Felix- Programador | 2023-06-15 | 2023-06-25 | 0%
| Verificar y finalizar la Lista de Historia de Usuarios | Lista de Historias de Usuario | SCSE-LHU.docx | Renzo Lipa - Analista | 2023-06-17 | 2023-06-27 | 0%
| Verificar y finalizar la Guía de Estilos | Documento de Guía de Estilos | SCSE-DGE.docx | Emerson Huaman - Diseñador UX | 2023-06-19 | 2023-06-29 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | SCSE-MU.docx | Renzo Lipa - Analista | 2023-06-23 | 2023-06-29 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | SCSE-DPU.docx | Mariano Villanueva - Asegurador de calidad | 2023-06-25 | 2023-06-29 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | RDS.docx | Sergio Callán- Programador/ Axel Felix- Programador | 2023-06-25 | 2023-06-29 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | - | Mariano Villanueva - Asegurador de calidad | 2023-06-25 | 2023-06-29 | 0%
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | ACP.docx | Jorge Yataco - Jefe de Proyecto | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0%
Linea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0%

## IntegrantesRoles
Herramienta: Mercurial
GRUPO 3
Apellido y nombre | Rol
Callan Perez Sergio Antonio | Programador
Sanchez Saldaña Sergio Antonio | Arquitecto
Perez Bazan Eysen Christopher | Administrador de base de datos
Felix Huayhua Alex Patrick Julian | Programador
Huaman Ortiz Emerson Raul | Diseñador UX
Lipa Palacios Renzo Alexandro | Analista
Yataco Quispe Jorge Armando | Jefe de Proyecto
Medina Garay Rodrigo Matías | Arquitecto
Villanueva Chirito, Mariano | Asegurador de Calidad