## Solicitud de cambio- det
Solicitudes de cambio realizadas por el stakeholder
ID | SC001
Fecha | 2023-07-03
Sistema | Sistema de Contratación de servicios educativos (SCSE)
Funcionalidad | Calificación
Fuente (stakeholder) | Profesor Rubén Guillermo Sánchez Paredes
Autor (Dueño del proceso) | Programador - Eysen Christopher Perez Bazan
Descripcion | Cambiar el sistema de puntuación con una valorización de 1 al 100 para tener una mejor recomendación y referencia respecto al profesor. Además, se debe colocar el número de personas que calificaron al profesor debajo del valor de la calificación.
Justificacion | La solicitud de cambio, tiene como finalidad ofrecer un mejor servicio al profesor, ya que esto le informará el grado de satisfacción de los alumnos y conocer la demanda de sus servicios a los alumnos
ID | SC002
Fecha | 2023-06-25
Sistema | Sistema de contratación de servicios educativos (SCSE)
Funcionalidad | Agregación de otro curso a enseñar
Fuente (stakeholder) | Profesor Carlos Ramos Moreno
Autor (Dueño del proceso) | Unidad de estudios generales de la Universidad Nacional de San Marcos
Descripcion | El cambio solicitado consiste en añadir en la interfaz de ventana del profesor la opción de agregar otro curso a enseñar.
Justificacion | Esta modificación ayudará a los usuarios a buscar y encontrar a más profesores que enseñen otros cursos.
ID | SC003
Fecha: | 2023-06-20
Sistema | Sistema de contratación de servicios educativos (SCSE)
Funcionalidad | Busqueda-Filtrado de cursos
Fuente (stakeholder) | Profesor Enrique Palacios
Autor (Dueño del proceso) | Roger Fuentes (Jefe de Unidad de Tecnología Educativa)
Descripcion | Cambiar el sistema de botones (tags) para el filtrado de ofertas de los cursos de la página principal por un buscador basado en texto con función de autocompletado, similar al de google, que permite filtrar ya sea por cursos, temas, profesores específicos.
Justificacion | El cambio sería importante ya que brinda mayor precisión en la búsqueda y por ende ahorro de tiempo, en vez de si se hace la búsqueda de forma manual por el mismo usuario. Además que la función de autocompletado puede ayudar al usuario a describir mejor el tema que tiene en mente y del cual puede desconocer el nombre exacto.
ID | SC004
Fecha | 2023-06-25
Sistema | Sistema de Contratación de servicios educativos (SCSE)
Funcionalidad | Login- Register con autenticación de dos pasos
Fuente (stakeholder) | Profesor Pedro Ramirez
Autor (Dueño del proceso) | Equipo de desarrollo
Descripcion | El cambio solicitado pide que se utilicen medidas de seguridad en el ingreso a la web por medio de doble autenticación o similares en vez de tener un ingreso directo a la página. Motivo: Satisfacer las necesidades de los usuarios de SeMas en el ámbito de seguridad. Propósito: Evitar ingresos no esperados por parte de terceros a las cuentas de un usuario.
Justificacion | La justificación del cambio surge de la necesidad de controlar el ingreso a una cuenta, pues en su estado actual si se consigue obtener la información de un usuario no habría una forma de garantizar que sus datos se mantendrán seguros.
ID | SC005
Fecha | 2023-06-26
Sistema | Sistema de Contratación de servicios educativos (SCSE)
Funcionalidad | Comunicación de alumno-profesor
Fuente (stakeholder) | Prof. Pablo Pérez
Autor (Dueño del proceso) | Equipo de desarrollo, equipo de diseño
Descripcion | Añadir la opción de comunicación entre el alumno y el profesor, esto a traves de la implementación de un sistema de chat entre ambos.
Justificacion | Se requiere una comunicación continua entre el estudiante y el profesor para permitir una enseñanza óptima en la oferta.
ID | SC006
Fecha | 2023-06-20
Sistema | Sistema de Contratación de servicios educativos (SCSE)
Funcionalidad | Calificacion
Fuente (stakeholder) | Manuelito Quispe Nuñez
Autor (Dueño del proceso) | Equipo de desarrollo, equipo de diseño
Descripcion | Mostrar el puntaje promedio del profesor del curso del que estoy interesado.
Justificacion | Se requiere esto para tener una referencia de la calidad del curso.

## Diccionario de datos de la tabl
Metadatos | Descripción
ID | Es el codigo identificador de la solicitud de cambio
Fec_Creacion | Fecha en que fue creado por el usuario la solicitud de cambio | Fecha | Indica la fecha en la que fue enviada la solicitud de cambio
Recepcionista_SC | Nombre de la persona que se encarga de recepcionar las solicitudes de cambios
Fec_Recepcion | Fecha en que fue recibida la solicitud de cambio por parte del Recepcionista_SC
Sistema | Es el proyecto en cuestión al cual se realizo una solicitud de cambio esta escrito en su abreviatura
Fuente | Persona que detecto un problema, carencia u otra cuestión con respecto al sistema
Autor | Persona u entidad a quien fue reportado la cuestión y envia la solicitud de cambio
Descripción | Especifica la cuestión reportada por la fuente (cambio o problema) "Se refiere a la funcionalidad que pretende agregar, eliminar u modificar con la solicitud de cambio"
Justificación | La razón por la que deberia implementarse el cambio
Estado_ID | Identificador del estado en que se encuentra la solicitud de cambio respecto al proceso de gestión de cambios
Fec_Clasificación | Fecha de clasificación de la solicitud de cambio
Tipo_Clasificación | Describe el tipo de clasificación que se le ha dado solo puede tener 3 estados (estandar, urgente, pre-aprobado)
Fec_Evaluación | Fecha en que el comite de control de cambios realizo la evaluación de la solicitud de cambio
CCC(ID) | Identificador del comite de control de cambios que hizo la evaluación de la Solicitud de cambio
Analisis de CCC (ID) | Identificador del documento de analisis realizado por el Comite de control de cambios Nomenclatura: A-(Numero de ID del CCC que realizo la evaluación-numero de id del documento de analisis)
Impacto | Categoria del impacto que puede generar en el proyecto la realización de la solicitud de cambio (bajo,medio,alto)
Fec_Aprobación | Fecha de aprobación de la solicitud de cambio para que pase a su fase de implementación
Encargado_Deriv | Persona que aprobo la solicitud de cambio y la derivo para que pase a su etapa de implementación
Encargado_rechazar | Persona que rechazó la solicitud de cambio.
Lider_devlpr | Persona lider del equipo de desarrollo a cargo de la implementación del cambio
Tiempo_Estimado | Tiempo estimado en el que se llevara a cabo todo el proceso de implementación del cambio
Fec_Inicio_Prog | Fecha de inicio planeada para la implementación del cambio
Fec_Final_Prog | Fecha de la culminación de la implementación del cambio planeado
Fec_Inicio_Imp | Fecha de inicio real de la implementación previamente programada acorde al plan
Fec_Final_Imp | Fecha real en la cual se culmino la implementación del cambio al sistema en cuestión
User_test | Nombre del usuario que puso a prueba la implementación y dara la aprobación
N_iteración | Numero de iteración de la implementación del cambio en la que fue aprobado por el usuario
Fec_verificación | Fecha en que el usuario probo y verifico el cambio realizado por el equipo de desarrollo
Fec_cierre | Fecha en que se cerro la solicitud de cambio e informada por la administracion de la consultoria, final del ciclo de vida de la solicitud de cambio en cuestion

## Estados
Estados de la Solicitud de cambios
ID | Nombre del estado | Descripción | Etapa
1 | Creado | El usuario ha creado la solicitud de cambios. | 1
2 | Recibido | El secretario ha recibido y revisado la solicitud de cambio. | 1
3 | Rechazado | La solicitud de cambio ha sido rechazada porque la descripción y/o justificación no son específicas o no son viables. | 1
4 | Clasificado | Se ha clasificado la solicitud de cambio. | 2
5 | Evaluado | La solicitud de cambio ha sido evaluado y analizada por el comité de control de cambios. | 3
6 | Aprobado | La solicitud de cambio ha sido aprobada por la persona responsable. | 4
7 | Desaprobado | La solicitud de cambio ha sido desaprobada. | 3
8 | Planificado | Se ha realizado la planificación de actividades que se describe en la solicitud de cambio. | 5
9 | Implementado | Se ha implementado la solicitud de cambio. | 6
10 | Verificado | El usuario ha verificado la funcionalidad del cambio. | 7
11 | Cerrado | La solicitud de cambio se da por terminado. | 8

## Tabla de Solicitudes de cambios
ID | Fec_Creación | Recepcionista_SC | Fec_Recepción | Sistema | Fuente | Autor | Descripción | Justificación | EstadoID | Fec_Clasificación | Tipo de clasificación | Fec_Evaluación | CCC(ID) | Analisis de CCC (ID) | Impacto | Fec_Aprobación | Encargado_rechazar | Encargado_deriv | Lider_devlpr | Tiempo_Estimado | Fec_Inicio_Prog | Fec_Final_Prog | Fec_Inicio_Imp | Fec_Final_Imp | User_test | N_iteración | Fec_verificación | Fec_cierre
SC001 | 2023-06-10 | Olga Tazo Marca | 2023-06-13 | SCSE | Profesor Rubén Guillermo Sánchez Paredes | Unidad de estudios generales de la Universidad Nacional de San Marcos | Cambiar el sistema de puntuación con una valorización de 1 al 100 para tener una mejor recomendación y referencia respecto al profesor. Además, se debe colocar el número de personas que calificaron al profesor debajo del valor de la calificación. | La solicitud de cambio, tiene como finalidad ofrecer un mejor servicio al profesor, ya que esto le informará el grado de satisfacción de los alumnos y conocer la demanda de sus servicios a los alumnos | 11 | 2023-06-15 | Pre-aprobado | 2023-06-17 | CCC001 | AN-1-002 | Medio | 2023-06-19 | - | Andrea Ortiz Gómez | Eysen Christopher Perez Bazan | 1 semana | 2023-06-20 | 2023-06-27 | 2023-06-20 | 2023-06-27 | Ruben Sanchez | 3 | 2023-06-28 | 2023-06-30
SC002 | 2023-06-16 | Olga Tazo Marca | 2023-06-20 | SCSE | Profesor Carlos Ramos Moreno | Unidad de estudios generales de la Universidad Nacional de San Marcos | El cambio solicitado consiste en añadir en la interfaz de ventana del profesor la opción de agregar otro curso a enseñar. | Esta modificación ayudará a los usuarios a buscar y encontrar a más profesores que enseñen otros cursos. | 7 | 2023-06-22 | Estandar | 2023-06-24 | CCC001 | AN-1-002 | Medio | No Procede | César Delgado Montenegro | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
SC003 | 2023-06-16 | Sara Jimenez Fuentes | 2023-06-20 | SCSE | Profesor Enrique Palacios | Roger Fuentes (Jefe de Unidad de Tecnología Educativa) | Cambiar el sistema de botones (tags) para el filtrado de ofertas de los cursos de la página principal por un buscador basado en texto con función de autocompletado, similar al de google, que permite filtrar ya sea por cursos, temas, profesores específicos. | El cambio sería importante ya que brinda mayor precisión en la búsqueda y por ende ahorro de tiempo, en vez de si se hace la búsqueda de forma manual por el mismo usuario. Además que la función de autocompletado puede ayudar al usuario a describir mejor el tema que tiene en mente y del cual puede desconocer el nombre exacto. | 7 | 2023-06-22 | Estandar | 2023-06-24 | CCC001 | AN-1-003 | Alto | No Procede | Ciro Falanges | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
SC004 | 2023-06-16 | Olga Tazo Marca | 2023-06-20 | SCSE | Profesor Pedro Ramirez | Roger Fuentes (Jefe de Unidad de Tecnología Educativa) | El cambio solicitado pide que se utilicen medidas de seguridad en el ingreso a la web por medio de doble autenticación o similares en vez de tener un ingreso directo a la página. Motivo: Satisfacer las necesidades de los usuarios de SeMas en el ámbito de seguridad. Propósito: Evitar ingresos no esperados por parte de terceros a las cuentas de un usuario. | La justificación del cambio surge de la necesidad de controlar el ingreso a una cuenta, pues en su estado actual si se consigue obtener la información de un usuario no habría una forma de garantizar que sus datos se mantendrán seguros. | 7 | 2023-06-25 | Estandar | 2023-06-27 | CCC001 | AN-1-004 | Medio | No procede | Carla Estarios | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
SC005 | 2023-06-16 | Christian Echevarria Palacios | 2023-06-20 | SCSE | Prof. Pablo Pérez | Equipo de desarrollo, equipo de diseño | Añadir la opción de comunicación entre el alumno y el profesor, esto a traves de la implementación de un sistema de chat entre ambos. | Se requiere una comunicación continua entre el estudiante y el profesor para permitir una enseñanza óptima en la oferta. | 7 | 2023-06-22 | Estandar |  | CCC001 | AN-1-005 |  | No procede | Ciro Falanges | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | SCM | CCC3
SC006 | 2023-06-16 | Carlin Echevarria Baca | 2023-06-20 | SCSE | Manuelito Quispe Nuñez | Jefe del Tercio Estudiantil | Mostrar el puntaje promedio del profesor del curso del que estoy interesado. | Se requiere esto para tener una referencia de la calidad del curso. | 7 | 2023-06-22 | Estandar | 2023-06-24 | CCC001 | AN-1-006 | Bajo | No procede | Ciro Falanges | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
SC007 | 2023-06-18 | Humberto Salas Campos | 2023-06-21 | SCCM | Manuel Barrantes Cardenas | Departamento de Tecnologia e Información | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 11 | 2023-06-23 | Estandar | 2023-06-27 | CCC002 | AN-2-001 | Medio | 2023-06-29 | - | Hector Person | Carlos Santos | 2 semanas | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-07-05 | 2023-07-18 | Celia Paredes | 3 | 2023-07-25 | 2023-07-28 | sccm | CCC2
SC008 | 2023-06-18 | Juana Colmenares Tejas | 2023-06-21 | SCM | Enrique Fuentes Carpio | Departamento Comercial | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 11 | 2023-06-23 | Urgente | 2023-06-26 | CCC003 | AN-3-001 | Medio | 2023-06-28 | - | Carla Estarios | Susana Perez | 3 semanas | 2023-07-03 | 2023-07-24 | 2023-07-03 | 2023-07-25 | Roger Torres | 1 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | smfe | CCC5
SC009 | 2023-06-18 | Juana Colmenares Tejas | 2023-06-21 | SMFE | Ernesto de la Torre Sanchez | Unidad de Abastecimiento | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 11 | 2023-06-23 | Urgente | 2023-06-26 | CCC005 | AN-5-001 | Medio | 2023-06-28 | - | Manuel Portocarrero | Carmen Tazo | 5 semanas | 2023-07-03 | 2023-08-07 | 2023-07-03 | 2023-08-07 | Daniel Cordero | 1 | 2023-08-07 | 2023-08-10 | smzr | CCC4
SC010 | 2023-06-18 | Juana Colmenares Tejas | 2023-06-21 | SMZR | Joaquin Cifuentes Guerra | Departamento de Control | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 11 | 2023-06-23 | Urgente | 2023-06-26 | CCC004 | AN-4-001 | Alto | 2023-06-28 | - | Sandro Buendia | Ximena Paredes | 3 semanas | 2023-07-03 | 2023-07-24 | 2023-07-03 | 2023-07-26 | Manuel Soria | 2 | 2023-08-02 | 2023-08-05
SC011 | 2023-06-18 | Humberto Salas Campos | 2023-06-21 | SCCM | Lupe Coral Morales | Departamento de Tecnologia e Información | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 11 | 2023-06-23 | Pre-aprobado | 2023-06-25 | CCC002 | AN-2-002 | Medio | 2023-06-26 | - | Juanpa Cornejo | Claudia Ramirez | 4 semanas | 2023-06-30 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 2023-07-29 | Lima Espinoza | 4 | 2023-08-08 | 2023-08-11
SC012 | 2023-06-19 | Humberto Salas Campos | 2023-06-22 | SCM | Sonia Falco Nuñez | Departamento Administrativo | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 11 | 2023-06-24 | Estandar | 2023-06-27 | CCC003 | AN-3-002 | Bajo | 2023-06-29 | - | Roberto Suarez | Rosario Flores | 4 semanas | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-07-05 | 2023-08-05 | Ciro Estrada | 1 | 2023-08-09 | 2023-08-12
SC013 | 2023-06-20 | Humberto Salas Campos | 2023-06-22 | SMFE | Santiago Martínez Pérez | Unidad de Logística | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 8 | 2023-06-25 | Pre-aprobado | 2023-06-28 | CCC005 | AN-5-002 | Medio | 2023-06-01 | - | Sandro Buendia | Carmen Tazo | 3 semanas | 2023-06-03 | 2023-06-24 | 2023-06-03 | 2023-06-24 | - | - | - | -
SC014 | 2023-06-20 | Christian Echevarria Palacios | 2023-06-22 | SMZR | Valentina González Rodríguez | Departamento de Control de Desarrollo | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 8 | 2023-06-25 | Estandar | 2023-06-28 | CCC004 | AN-4-002 | Alto | 2023-06-01 | - | Felipe Escobar | Claudia Ramirez | 2 semanas | 2023-06-04 | 2023-06-18 | 2023-06-07 | - | - | - | - | -
SC015 | 2023-06-20 | Sara Jimenez Fuentes | 2023-06-22 | SCCM | Matías Herrera Gómez | Departamento de Control | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 8 | 2023-06-26 | Estandar | 2023-06-29 | CCC002 | AN-2-003 | Alto | 2023-06-02 | - | Roberto Suarez | Susana Perez | 3 semanas | 2023-06-06 | 2023-06-27 | 2023-06-06 | 2023-06-27 | - | - | - | -
SC016 | 2023-06-20 | Olga Tazo Marca | 2023-06-22 | SCM | Isabella Silva López | Unidad Informática | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 8 | 2023-06-26 | Urgente | 2023-07-29 | CCC003 | AN-3-003 | Bajo | 2023-06-02 | - | Wilmert Horacio | Rosario Flores | 4 semanas | 2023-06-06 | 2023-07-04 | 2023-06-10 | - | - | - | - | -
SC017 | 2023-06-20 | Sara Jimenez Fuentes | 2023-06-22 | SMFE | Sebastián Castro Ramírez | Departamento de Tecnologia e Información | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 8 | 2023-06-26 | Urgente | 2023-07-30 | CCC005 | AN-5-003 | Bajo | 2023-06-03 | - | Paolo Guerra | Alisson Borga | 2 semanas | 2023-06-07 | 2023-06-21 | 2023-06-07 | 2023-06-21 | - | - | - | -
SC018 | 2023-06-20 | Christian Echevarria Palacios | 2023-06-22 | SMZR | Sofía Vargas Torres | Departamento de Desarrallo de Productos | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 8 | 2023-06-27 | Estandar | 2023-07-30 | CCC004 | AN-4-003 | Medio | 2023-06-03 | - | Sergio Anchoa | Hugo Nuñez | 2 semanas | 2023-06-07 | 2023-06-21 | 2023-06-09 | - | - | - | - | -
SC019 | 2023-06-21 | Humberto Salas Campos | 2023-06-23 | SCCM | Leonardo Morales Ruiz | Departamento Legal | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 4 | 2023-06-26 | Estandar |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
SC020 | 2023-06-21 | Andrés García Rodríguez | 2023-06-23 | SCM | Emilia Ríos Castro | Departamento Investigacion y Desarrollo | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 4 | 2023-06-26 | Estandar |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
SC021 | 2023-06-21 | Santiago Martínez Torres | 2023-06-23 | SMFE | Benjamín Méndez García | Departamento Comercial | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 4 | 2023-06-26 | Estandar |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
SC022 | 2023-06-21 | Heysenck Rodríguez Fernández | 2023-06-23 | SMZR | Carlos Solano Paez | Departamento de Compras | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 4 | 2023-06-25 | Pre-aprobado |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
SC023 | 2023-06-22 | Guillermo López Martínez | 2023-06-23 | SCCM | Jose Carlos Yauri Mendoza | Departamento de Soporte | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 4 | 2023-06-26 | Estandar |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
SC024 | 2023-06-22 | Diana Torres Díaz | 2023-06-23 | SCM | Lisbeth Carrillo Doroteo | Departamento de Finanzas | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 4 | 2023-06-25 | Estandar |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
SC025 | 2023-06-20 | Silverio Medina Peralta | 2023-06-24 | SMFE | Leandro Carranza Amoreti | Departamento de Personal | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 4 | 2023-06-26 | Urgente |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
SC026 | 2023-06-21 | Katherin Cárdenas Guzmán | 2023-06-24 | SMZR | Rodrigo Sosa Luna | Departamento de Planificación | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 4 | 2023-06-26 | Estandar |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
SC027 | 2023-06-16 | Diego Huamaní Aparicio | 2023-06-24 | SMFE | Miguel Ángel Aranda Vargas | Departamento de soporte | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 5 | 2023-06-25 | Estandar | 2023-06-26 | CCC005 | AN-5-004 | Medio | 2023-06-27 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
SC028 | 2023-06-14 | Valeria Soto Salas | 2023-06-22 | SMZR | Daniela Mendoza Córdova | Departamento de salud | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 5 | 2023-06-23 | Estandar | 2023-06-24 | CCC004 | AN-4-004 | Medio | 2023-06-25 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
SC029 | 2023-06-01 | Sebastián Flores Vega | 2023-06-09 | SCCM | José Antonio Ramos Vega | Departamento de bienestar | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 5 | 2023-06-10 | Estandar | 2023-06-11 | CCC002 | AN-2-004 | Alto | 2023-06-12 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
SC030 | 2023-06-03 | Lucía Quispe Rodríguez | 2023-06-10 | SCM | Andrea Huamán Chávez | Departamento de relaciones comerciales | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 5 | 2023-06-11 | Estandar | 2023-06-12 | CCC003 | AN-3-004 | Medio | 2023-06-13 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
SC031 | 2023-06-15 | Marco Chávez Torres | 2023-06-24 | SMFE | Carlos Eduardo Gonzales Flores | Departamento de Marketing | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 5 | 2023-06-25 | Urgente | 2023-06-26 | CCC005 | AN-5-005 | Bajo | 2023-06-27 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
SC032 | 2023-06-05 | Gabriela Cárdenas López | 2023-06-16 | SMZR | John Diaz Camasca | Departamento de Control de Desarrollo | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 5 | 2023-06-17 | Estandar | 2023-06-18 | CCC004 | AN-4-005 | Medio | 2023-06-19 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
SC033 | 2023-05-31 | Pedro Javier Marti | 2023-06-06 | SCCM | Pablo Pelaez Quispe | Departamento de Finanzas | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 9 | 2023-06-07 | Estandar | 2023-06-09 | CCC004 | AN-4-006 | Bajo | 2023-06-11 | - | Sandro Buendia | Ximena Paredes | 2 semanas | 2023-06-12 | 2023-06-26 | 2023-06-12 | 2023-06-26
SC034 | 2023-06-06 | Aaron Barea | 2023-06-16 | SCM | Carlos Jimenez Guzman | Departamento de Personal | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 9 | 2023-06-17 | Pre-aprobado | 2023-06-19 | CCC002 | AN-2-005 | Medio | 2023-06-21 | - | Manuel Portocarrero | Carmen Tazo | 2 semanas | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-06-22 | 2023-07-06
SC035 | 2023-06-08 | Marina Medrano | 2023-06-18 | SMFE | John Diaz Camasca | Departamento de Control de Desarrollo | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 9 | 2023-06-19 | Pre-aprobado | 2023-06-21 | CCC003 | AN-3-005 | Bajo | 2023-06-23 | - | Roberto Suarez | Rosario Flores | 2 semanas | 2023-06-24 | 2023-07-08 | 2023-06-24 | 2023-07-08
SC036 | 9/05/2023 | Anastasia Bonilla | 2023-05-20 | SMZR | Profesor Luis Harrison Baily | Departamento de Personal | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 9 | 2023-05-21 | Estandar | 2023-05-23 | CCC005 | AN-5-006 | Medio | 2023-05-25 | - | Celeste Ortiz | Tania Yahaira | 3 semanas | 2023-05-26 | 2023-06-16 | 2023-05-26 | 2023-06-02
SC037 | 2023-06-19 | Maria Bonilla | 2023-06-20 | SCCM | Pedro Luis Palomino | Sindicato de Conserjes | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 9 | 2023-06-22 | Estandar | 2023-06-24 | CCC004 | AN-4-007 | Bajo | 2023-06-26 | - | Pedro Carmona | Rosario Flores | 3 semanas | 2023-06-27 | 2023-07-18 | 2023-06-27 | 2023-07-18
SC038 | 2023-06-09 | Gilberto Bonet | 2023-06-15 | SCM | Erick Salvini | Departamento de Personal | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 9 | 2023-06-16 | Estandar | 2023-06-18 | CCC003 | AN-3-006 | Medio | 2023-06-20 | - | Paolo Guerra | Tania Yahaira | 2 semanas | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-06-21 | 2023-07-05
SC039 | 2023-06-09 | Rodrigo Espinoza Ruiz | 2023-06-11 | SMZR | Fiorella Calderón Salas | Departamento de Soporte | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 10 | 2023-06-13 | Estandar | 2023-06-15 | CCC004 | AN-4-008 | Bajo | 2023-06-16 | - | Juanpa Cornejo | Claudia Ramirez | 1 semana | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | Saul Lopez | 3 | 2023-06-26 | -
SC040 | 2023-06-10 | Josué Mendoza Sifuentes | 2023-06-12 | SCCM | Lucía Rojas Cabello | Departamento de Desarrollo de Productos | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 10 | 2023-06-14 | Estandar | 2023-06-16 | CCC002 | AN-2-006 | Medio | 2023-06-18 | - | Sandro Buendia | Ximena Paredes | 2 semanas | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 2023-06-19 | 2023-07-03 | Federico Camino | 4 | 2023-07-04 | -
SC041 | 2023-06-16 | Aaron Barea | 2023-06-18 | SCM | Carlos Jimenez Guzman | Departamento de Personal | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 10 | 2023-06-19 | Urgente | 2023-06-20 | CCC003 | AN-3-006 | Alto | 2023-06-21 | - | Manuel Portocarrero | Carmen Tazo | 3 semanas | 2023-06-22 | 2023-07-13 | 2023-06-22 | 2023-07-13 | Luis Hidalgo | 4 | 2023-07-14 | -
SC042 | 2023-06-06 | Elva Rodriguez Tala | 2023-06-09 | SMFE | Carlos Eduardo Gonzales Flores | Departamento de Marketing | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 10 | 2023-06-11 | Estandar | 2023-06-12 | CCC005 | AN-5-007 | Bajo | 2023-06-14 | - | Roberto Suarez | Rosario Flores | 2 semanas | 2023-06-15 | 2023-06-29 | 2023-06-15 | 2023-06-29 | Enrique Estrada | 3 | 2023-06-30 | -
SC043 | 2023-06-07 | Miguel Cardenas Pérez | 2023-06-10 | SMZR | John Diaz Camasca | Departamento de Control de Desarrollo | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 10 | 2023-06-12 | Estandar | 2023-06-14 | CCC004 | AN-4-009 | Medio | 2023-06-15 | - | Carla Estarios | Susana Perez | 1 semana | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 2023-06-16 | 2023-06-23 | Erica Salinas | 2 | 2023-06-24 | -
SC044 | 2023-06-13 | Ximena Flores Gutierrez | 2023-06-16 | SCSE | Profesor Luis Harrison Baily | Unidad de estudios generales de la Universidad Nacional de San Marcos | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 10 | 2023-06-01 | Estandar | 2023-06-03 | CCC001 | AN-1-007 | Alto | 2023-06-05 | - | Manuel Portocarrero | Carmen Tazo | 3 semanas | 2023-06-06 | 2023-06-29 | 2023-06-06 | 2023-06-29 | Sofia Flores | 4 | 2023-07-01 | -
SC045 | 2023-06-23 | Christian Echevarria Palacios | 2023-06-25 | SCM | Juan Luis Guerra | Departamento de Control de Desarrollo | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 3 | No Procede
SC046 | 2023-06-23 | Humberto Salas Campos | 2023-06-25 | SCCM | Pedro Luis Palomino | Sindicato de Conserjes | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 3 | No Procede
SC047 | 2023-06-24 | Sara Jimenez Fuentes | 2023-06-28 | SCZR | Junior Perez Vilca | Departamento de Soporte | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 3 | No Procede
SC048 | 2023-06-24 | Aaron Barea | 2023-06-28 | SCCM | Agripino Santos | Departamento de Personal | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 3 | No Procede
SC049 | 2023-06-30 | Pedro Javier Marti | 2023-07-02 | SMZR | John Diaz Camasca | Departamento de Control de Desarrollo | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 2
SC050 | 2023-06-30 | Diego Huamaní Aparicio | 2023-07-01 | SMFE | Carlos Pariente Rojas | Departamento de Marketing | -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- | 2
Formulas:
Fec_Evaluación = [Fec_Clasificación]+2
Fec_Aprobación = [Fec_Evaluación]+2

## Analisis del CCC
Peticion ID | SC001
ID CCC: | CCC001
Fecha
id Analisis | AN-1-001
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | BD | 1 TABLAS.: Mensaje | 13 | bajo
2 | interface | 1 pagina web | 14 | bajo
3 | Codificacion | 1 procesos de script Node.js | 15 | bajo
4 | Documentacion | 1 Documentos: SCSE-DEUI.docx | 16 | bajo
Peticion ID | SC002
ID CCC: | CCC001
Fecha
id Analisis | AN-1-002
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | BD | 1 TABLAS.: Profesor(Se agrega una columna para la cantidad de personas que calificaron al profesor) | 9 | Bajo | No se presenta como riesgo mayor, por lo que no habra dificultad en modificar la tabla
2 | interface | 1 paginas web (Ventana del Anuncion del profesor) | 10 | Bajo | No se presenta como riesgo mayor, por lo que no habra dificultad en modificar el html
3 | Codificacion | 2 procesos de script Node.js (Se modifico el html del anuncio del profesor y se modifico el archivo profesor.js en la carpeta de moduls | 11 | Bajo | No se presenta como riesgo mayor, por lo que no habra dificultad en modificar el archivo js y agregar el metodo del contador y calificacion
4 | Documentacion | 1 Documentos: SCSE-DERCPABS.docx | 12 | Bajo | No se presenta como riesgo mayor, por lo que no habra dificultad en modificar la documento
Peticion ID | SC003
ID CCC: | CCC001
Fecha
id Analisis | AN-1-003
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | BD | 4 TABLAS.: Alumno, tickets, Platos, Facultad
2 | interface | 4 paginas web
3 | Codificacion | 5 procesos de script Python
4 | Documentacion | 10 Documentos: Doc. Arquitectura, Doc. Requisito 1, Doc req. 2….
Peticion ID | SC004
ID CCC: | CCC001
Fecha
id Analisis | AN-1-004
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | BD | 0 TABLAS |  | Nulo | -
2 | interface | 1 paginas web |  | Medio | La web puede no mostrar la información necesaria para la autenticación.
3 | Codificacion | 2 procesos de script Node.js |  | Alto | Si no se manda el correo o mensaje y se guarda, afecta a todo el funcionamiento de esta característica.
4 | Documentacion | 1 Documentos: SCSE-DERAU.docx |  | Medio | Una documentación desactualizada no mostrará realmente lo que realiza la autenticación.
Peticion ID | SC005
ID CCC: | CCC001
Fecha
id Analisis | AN-1-005
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | BD | 4 TABLAS.: Profesor | 9
2 | interface | 1 paginas web | 10
3 | Codificacion | 2 procesos de script Node.js | 11
4 | Documentacion | 1 Documentos: SCSE-DERCPABS.docx | 12
Peticion ID | SC006
ID CCC: | CCC001
Fecha
id Analisis | AN-1-006
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | BD | 1 TABLAS.: Profesor(Se agrega una columna para la cantidad de personas que calificaron al profesor | 9 | bajo | -
2 | interface | 1 paginas web (Ventana del Anuncion del profesor) | 10 | bajo | -
3 | Codificacion | 2 procesos de script Node.js | 11 | bajo
4 | Documentacion | 1 Documentos: SCSE-DERAU.docx | 12 | bajo

## CCC
CCC (Comites de Control de cambios )
ID | INTEGRANTES | ROL
CCC01 | Axcel Portocarrero | Analista de Riesgos
CCC01 | Pedro Layme | Jefe de proyecto
CCC01 | Deysi Ruiz | QA
CCC01 | Carlos Olaechea | Arquitecto
CCC01 | Oscar Zapata | Jefe del comedor
CCC02 | Carlos Herrera | Analista
CCC02 | Ana Maria | Base de datos
CCC02 | Miguel Perez | Programador
CCC02 | Marco Guzman | Jefe proyecto
CCC03 | Vanesa Hill | Analista
CCC03 | Hector Person | Programador
CCC03 | Deysi Villar | Arquitecto
CCC03 | Roberto Lopez | Diseñador
CCC04 | Christian Angeles | Analista
CCC04 | Fernanda Wong | Diseñador
CCC04 | Rossi Melendez | Base de datos
CCC04 | Mario Bazan | Programador
CCC05 | Edgar Rojas | Analista
CCC05 | Felix Mala | Diseñador
CCC05 | Rosa Boloña | Arquitecto
CCC05 | Dina Baluarte | Programador

## Hoja de apoyo con relación a es
Estados
1 | Fecha de creación = "llenar"
2 | Fecha de creación = "llenar" y Fecha de Recepción = "llenar" Nombre Persona que Recepciono = "llenar"
3 | Fecha de creación = "llenar" Fecha de Recepción = "llenar" y Nombre Persona que Recepciono = "llenar" Fecha de clasificación = No procede
4 | Fecha de creación = "llenar" Fecha de Recepción = "llenar" y Nombre Persona que Recepciono = "llenar" Fecha de clasificación = "llenar"
5 | Fecha de creación = "llenar" Fecha de Recepción = "llenar" Nombre Persona que Recepciono = "llenar" Fecha de clasificación = "llenar" Fecha de evaluación = "llenar" id de analisis del CCC = "llenar" impacto= "bajo, medio o alto"
6 | Fecha de creación = "llenar" Fecha de Recepción = "llenar" Nombre Persona que Recepciono = "llenar" Fecha de clasificación = "llenar" Fecha de evaluación = "llenar" id de analisis del CCC = "llenar" id del CCC = "llenar" impacto= "bajo, medio o alto" nombre de la persona que aprobo = "llenar" fecha de aprobación ="llenar"
7 | Fecha de creación = "llenar" Fecha de Recepción = "llenar" Nombre Persona que Recepciono = "llenar" Fecha de clasificación = "llenar"/desaprobado Fecha de evaluación = "llenar" id de analisis del CCC = "llenar" id del CCC = "llenar" impacto= "bajo, medio o alto" nombre de la persona que desestimo = "llenar" fecha de aprobación =" No procede "
8 | Fecha de creación = "llenar" Fecha de Recepción = "llenar" Nombre Persona que Recepciono = "llenar" Fecha de clasificación = "llenar" Fecha de evaluación = "llenar" id de analisis del CCC = "llenar" id del CCC = "llenar" impacto= "bajo, medio o alto" nombre de la persona que desestimo = "llenar" fecha de aprobación =" llenar " Tiempo estimado para la implementación= "llenar" Persona a cargo de la implementación = "llenar"
9 | Fecha de creación = "llenar" Fecha de Recepción = "llenar" Nombre Persona que Recepciono = "llenar" Fecha de clasificación = "llenar" Fecha de evaluación = "llenar" id de analisis del CCC = "llenar" id del CCC = "llenar" impacto= "bajo, medio o alto" nombre de la persona que desestimo = "llenar" fecha de aprobación =" llenar " Tiempo estimado para la implementación= "llenar" Persona a cargo de la implementación = "llenar" Fecha final (real) de la implementación = "llenar"
10 | Fecha de creación = "llenar" Fecha de Recepción = "llenar" Nombre Persona que Recepciono = "llenar" Fecha de clasificación = "llenar"/verificado Fecha de evaluación = "llenar" id de analisis del CCC = "llenar" id del CCC = "llenar" impacto= "bajo, medio o alto" nombre de la persona que desestimo = "llenar" fecha de aprobación =" llenar " Tiempo estimado para la implementación= "llenar" Persona a cargo de la implementación = "llenar" Fecha final (real) de la implementación = "llenar" nombre de usuario que probo la implementación = "llenar" numero de iteración del cambio desarrollado = "llenar" Fecha en que se verifico la implementación = "llenar"
11 | Fecha de creación = "llenar" Fecha de Recepción = "llenar" Nombre Persona que Recepciono = "llenar" Fecha de clasificación = "llenar" Fecha de evaluación = "llenar" id de analisis del CCC = "llenar" id del CCC = "llenar" impacto= "bajo, medio o alto" nombre de la persona que desestimo = "llenar" fecha de aprobación =" llenar " Tiempo estimado para la implementación= "llenar" Persona a cargo de la implementación = "llenar" Fecha final (real) de la implementación = "llenar" nombre de usuario que probo la implementación = "llenar" numero de iteración del cambio desarrollado = "llenar" Fecha en que se verifico la implementación = "llenar" Fecha en que se cerro la SC = "llenar"

## Reportes
|  | 1 | Lista de solicitudes de cambio en evaluacion por el comite pendiente de analisis
|  | ID | Fec_Recepción | Sistema | Autor | EstadoID | Fec_Clasificación | Tipo de clasificación
|  | SC019 | 2023-06-23 | SCCM | Departamento Legal | 4 | 2023-06-26 | Estandar
|  | SC020 | 2023-06-23 | SCM | Departamento Investigacion y Desarrollo | 4 | 2023-06-26 | Estandar
|  | SC021 | 2023-06-23 | SMFE | Departamento Comercial | 4 | 2023-06-26 | Estandar
|  | SC022 | 2023-06-23 | SMZR | Departamento de Compras | 4 | 2023-06-25 | Pre-aprobado
|  | SC023 | 2023-06-23 | SCCM | Departamento de Soporte | 4 | 2023-06-26 | Estandar
|  | SC024 | 2023-06-23 | SCM | Departamento de Finanzas | 4 | 2023-06-25 | Estandar
|  | SC025 | 2023-06-24 | SMFE | Departamento de Personal | 4 | 2023-06-26 | Urgente
|  | SC026 | 2023-06-24 | SMZR | Departamento de Planificación | 4 | 2023-06-26 | Estandar
3 | Peticiones de cambio que a la fecha no han sido "clasificadas"
4 | Peticiones de cambio que a la fecha estan en "planificacion" y tienen atrasos | 2 | Lista de solicitudes de cambio en "evaluacion" por el comite con el analisis respectivo
5 | Peticiones de cambio en estado "creadas" que no han sido atendidas
|  | ID | Fec_Recepción | Sistema | Autor | EstadoID | Fec_Clasificación | Tipo de clasificación | Fec_Evaluación | CCC(ID) | Analisis de CCC (ID) | Impacto
|  | SC027 | 2023-06-24 | SMFE | Departamento de soporte | 5 | 2023-06-25 | Estandar | 2023-06-26 | CCC005 | AN001 | Medio
|  | SC028 | 2023-06-22 | SMZR | Departamento de salud | 5 | 2023-06-23 | Estandar | 2023-06-24 | CCC004 | AN002 | Medio
|  | SC029 | 2023-06-09 | SCCM | Departamento de bienestar | 5 | 2023-06-10 | Estandar | 2023-06-11 | CCC002 | AN002 | Alto
|  | SC030 | 2023-06-10 | SCM | Departamento de relaciones comerciales | 5 | 2023-06-11 | Estandar | 2023-06-12 | CCC003 | AN001 | Medio
|  | SC031 | 2023-06-24 | SMFE | Departamento de Marketing | 5 | 2023-06-25 | Urgente | 2023-06-26 | CCC005 | AN001 | Bajo
|  | SC032 | 2023-06-16 | SMZR | Departamento de Investigación | 5 | 2023-06-17 | Estandar | 2023-06-18 | CCC004 | AN001 | Medio
|  | 3 | Peticiones de cambio que a la fecha no han sido "clasificadas"
|  | ID | Fec_Recepción | Sistema | Autor | EstadoID | Fec_Clasificación
|  | SC045 | 2023-06-25 | SCM | Departamento de Control de Desarrollo | 3 | No Procede
|  | SC046 | 2023-06-25 | SCCM | Sindicato de Conserjes | 3 | No Procede
|  | SC047 | 2023-06-24 | SCZR | Departamento de Soporte | 3 | No Procede
|  | SC048 | 2023-06-24 | SCCM | Departamento de Personal | 3 | No Procede
|  | 4 | Peticiones de cambio que a la fecha estan en "planificacion" y tienen atrasos
|  | ID | Fec_Recepción | Sistema | Autor | EstadoID | Fec_Clasificación | Tipo de clasificación | CCC(ID) | Analisis de CCC (ID) | Impacto | Fec_Aprobación | Encargado_deriv | Lider_devlpr | Tiempo_Estimado | Fec_Inicio_Prog | Fec_Final_Prog | Fec_Inicio_Imp
|  | SC014 | 2023-06-22 | SMZR | Departamento de Control de Desarrollo | 8 | 2023-06-25 | Estandar | CCC004 | AN-4-002 | Alto | 2023-06-01 | Felipe Escobar | Claudia Ramirez | 2 semanas | 2023-06-04 | 2023-06-18 | 2023-06-07
|  | SC016 | 2023-06-22 | SCM | Unidad Informática | 8 | 2023-06-26 | Urgente | CCC003 | AN-3-003 | Bajo | 2023-06-02 | Wilmert Horacio | Rosario Flores | 4 semanas | 2023-06-06 | 2023-07-04 | 2023-06-10
|  | SC018 | 2023-06-22 | SMZR | Departamento de Desarrallo de Productos | 8 | 2023-06-27 | Estandar | CCC004 | AN-4-003 | Medio | 2023-06-03 | Sergio Anchoa | Hugo Nuñez | 2 semanas | 2023-06-07 | 2023-06-21 | 2023-06-09
|  | 5 | Peticiones de cambio que a la fecha estan en "planificacion" y tienen atrasos
|  | ID | Fec_Recepción | Sistema | Autor | EstadoID
|  | SC049 | 2023-07-02 | SMZR | Departamento de Control de Desarrollo | 2
|  | SC050 | 2023-07-01 | SMFE | Departamento de Marketing | 2